## Feuil1
semaine | date | Delais | Temps organisation prévu | Temps technique prévu | Temps total prévu | Temps organisation effectifs |  |  |  | Temps technique effectif |  |  |  | Total temps passé | Location materiel prévue | Location materiel | Location locaux prévue | Location locaux | Prestation expert prévu | Prestation expert | Coût prévu | Coût effectif | Cout prévisionnel réel | Cout total prévu
[6 empty] | Louis | Nicolas | Simon | Total | Louis | Nicolas | Simon | Total
1 | 2016-02-01 |  | 12 | 0 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 355 | 265 | 8575 | 8675
2 | 2016-02-08 |  | 12 | 0 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 455 | 365 | 8485 | 8675
3 | 2016-02-15 | Jalon 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 355 | 355 | 8485 | 8675
4 | 2016-02-22 |  | 8 | 4 | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |  |  |  | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 365 | 385 | 8505 | 8675
5 | 2016-02-29 |  | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 365 | 0 | 8140 | 8675
6 | 2016-03-07 | Jalon 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 370 | 455 | 8225 | 8675
7 | 2016-03-14 |  | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 14 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 370 | 395 | 8250 | 8675
8 | 2016-03-21 |  | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 375 | 395 | 8270 | 8675
9 | 2016-03-28 |  | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 10 | 13 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |  | 475 | 375 | 8170 | 8675
10 | 2016-04-04 | Jalon 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 415 | 8205 | 8675
11 | 2016-04-11 |  | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 15 | 15 | 100 | 0 |  |  | 380 | 75 | 7900 | 8675
12 | 2016-04-18 |  | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 |  |  | 380 | 15 | 7535 | 8675
13 | 2016-04-25 |  | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 235 | 7390 | 8675
14 | 2016-05-02 |  | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 315 | 7325 | 8675
15 | 2016-05-09 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675
16 | 2016-05-16 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  | 100 |  | 480 | 0 |  | 8675
17 | 2016-05-23 | Jalon 3 | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675
18 | 2016-05-30 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675
19 | 2016-06-06 | Jalon 4 | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675
20 | 2016-06-13 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675
[6 empty] | Temps total par personne: | [11 empty] | Marge: | 1.5 | Aléas: | 900
[6 empty] | Louis | Nicolas | Simon | [11 empty] | Total: | 8665 | 4045
[5 empty] | Actuel: | 48.5 | 40.5 | 43.5 | [11 empty] | Prix de vente: | 12999.9
[5 empty] | Prévu: | 80 | 80 | 80