## Feuil1
semaine | date | Delais | Temps organisation prévu | Temps technique prévu | Temps total prévu | Temps organisation effectifs |  |  |  | Temps technique effectif |  |  |  | Total temps passé | Location materiel prévue | Location materiel | Location locaux prévue | Location locaux | Prestation expert prévu | Prestation expert | Coût prévu | Coût effectif | Cout prévisionnel réel | Cout total prévu | Coût prévu temporel
[6 empty] | Louis | Nicolas | Simon | Total | Louis | Nicolas | Simon | Total
1 | 2016-02-01 |  | 12 | 0 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 355 | 265 | 8575 | 8675 | 265
2 | 2016-02-08 |  | 12 | 0 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 455 | 365 | 8485 | 8675 | 630
3 | 2016-02-15 | Jalon 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 355 | 355 | 8485 | 8675 | 985
4 | 2016-02-22 |  | 8 | 4 | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |  |  |  | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 365 | 385 | 8505 | 8675 | 1370
5 | 2016-02-29 |  | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 | 0 |  |  | 365 | 0 | 8140 | 8675 | 1370
6 | 2016-03-07 | Jalon 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 370 | 455 | 8225 | 8675 | 1825
7 | 2016-03-14 |  | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 14 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 370 | 395 | 8250 | 8675 | 2220
8 | 2016-03-21 |  | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 375 | 395 | 8270 | 8675 | 2615
9 | 2016-03-28 |  | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 10 | 13 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 475 | 475 | 8270 | 8675 | 3090
10 | 2016-04-04 | Jalon 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 415 | 8305 | 8675 | 3505
11 | 2016-04-11 |  | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 15 | 15 | 100 | 0 |  |  | 380 | 75 | 8000 | 8675 | 3580
12 | 2016-04-18 |  | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 100 | 0 |  |  | 380 | 75 | 7695 | 8675 | 3655
13 | 2016-04-25 |  | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 235 | 7550 | 8675 | 3890
14 | 2016-05-02 |  | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 315 | 7485 | 8675 | 4205
15 | 2016-05-09 |  | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 415 | 7520 | 8675 | 4620
16 | 2016-05-16 |  | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 25 | 28 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 675 | 7815 | 8675 | 5295
17 | 2016-05-23 | Jalon 3 | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 12.5 | 7 | 12.5 | 32 | 32 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  | 380 | 755 | 8190 | 8675 | 6050
18 | 2016-05-30 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 8 | 2 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 480 | 615 | 8325 | 8675 | 6665
19 | 2016-06-06 | Jalon 4 | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675 | 6665
20 | 2016-06-13 |  | 2 | 10 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 100 |  |  |  | 380 | 0 |  | 8675 | 6665
[6 empty] | Temps total par personne: | [11 empty] | Marge: | 1.5 | Aléas: | 900
[6 empty] | Louis | Nicolas | Simon | [11 empty] | Total: | 8665 | 6665
[5 empty] | Actuel: | 84 | 60.5 | 86 | [11 empty] | Prix de vente: | 12999.9
[5 empty] | Prévu: | 80 | 80 | 80